表5-1：（样表）

湖州师范学院项目（专项）支出申报书

单位名称（公章）：实验室与设备管理处

| 项目名称 | 设备经费 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编码 |  | 项目属性 |  | 新增□ 延续 |  |  |  |
| 项目类型 | 实验室建设 | 项目期限 |  | 2015-2020 |  |  |  |
| 立项依据 | 《浙江省普通高校基础课教学实验室仪器设备基本配置标准》/《普通本科学校设置暂行规定》中大学设置标准、学校十三五规划 |  |  |  |  |  |  |
| 项目目标 、任务及主要工作内容 | 项目目标：根据湖州师范学院实验室建设规划及各专业培养方案，按教学实验需要有计划建设教学科研实验室，构建国家、省、市、校四级多层次、全方位、符合人才培养和科学研究需要的重点（工程）实验室和实验教学示范中心，形成规模与结构合理、质量与效益统一、理工文医管等多学科协调发展的良好格局，使实验技术队伍素质、实验室建设和管理水平达到全省同类高校的前列，全面达到建设“湖州大学”的基本条件。 任务：实验室规模建设；实验室平台建设；实验技术队伍建设；实验室机制体制建设。 主要工作内容：优化实验室资源配置，按课程群、学科专业群或功能集约分类，有重点地建设工学类、理学类、教育类、医学类等承担多学科、多专业实验教学任务、本硕共享的学科大类专业实验教学中心，提高实验室利用效率；改善教学科研实验条件，凝练特色与优势，加强重点（工程）实验室和实验教学示范中心建设；积极拓展校外实习、实训、实践基地，推进校内外基地一体化建设；建设实验室信息化管理平台，实现大型仪器设备和公共教学实验中心智能化管理，有序推进教学、学科 性实验室平台的开放；完善实验室综合绩效评价制度，构建绩效评价指标体系，开展实验室分层分类评价；加大实验员队伍建设力度，提升实验员整体素质；加强实验室安全管理等。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目实施计划及资金来源 | 实施阶段 | 总投资 | 公共财政拨款 |  | 政府性基金 | 专户资金 | 其他 |
|  | 1．2016年基础实验室建设，包括** | 2200 | 2000 |  |  | 200 |  |
|  | 2．2017年重点实验室建设，包括** | 2300 | 2000 |  |  | 300 |  |
|  | 3．2018年**实验室建设、**平台建设 | 2500 | 2300 |  |  | 200 |  |
|  | 4.2019年 | 2600 | 2300 |  |  | 300 |  |
|  | 5.2020年 | 2700 | 2400 |  |  | 300 |  |
|  | 合计 | 12300 | 11000 |  |  | 1300 |  |

项目绩效目标（建设期）

| 目标1：按照规划，期内各实验室建设项目逐步完成，生均教学科研仪器设备金额达到1万元以上，生均实验用房达到6m2以上 目标2：力争在国家级虚拟仿真实验中心、浙江省“2011协同创新中心”等平台建设实现零的突破 目标3：进一步改善办学条件，增强实验教学功能，提升科研能力和水平，全面达到建设“湖州大学”基本条件。 …… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：生均教学科研仪器设备 | 1万元以上 |
|  |  | 指标2：生均实验用房 | 6m2以上 |
|  |  | …… |  |
|  | 质量指标 | 指标1：实验室建设质量 | 优 |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | 时效指标 | 指标1：当年计划完成率 | 100% |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本 | 1500万元 |
|  |  | 指标2：实验室维修成本 | 10万元 |
|  |  | …… |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：专业课实验开出率 | 100%以上 |
|  |  | 指标2：基础课实验开出率 | 95%以上 |
|  |  | …… |  |
|  | 社会效益指标 | 指标1： |  |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | 生态效益指标 | 指标1： |  |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生对实验环境满意度 | 95%以上 |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | …… |  |  |

注：一次性项目和处于项目期最后一年的项目，无需填写项目绩效目标，只填写年度绩效目标

年度绩效目标（**年）

| 目标1：完成建筑设计技术实验室、教师教育技能实训中心、食药品安全分析与监控平台、******等8个实验室建设 目标2：2018年生均教学科研仪器设备金额达到大学建设指标要求 目标3：增强实验教学功能，提高实验室利用率 …… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 指标1：生均教学科研仪器设备 | 8000元以上 |
|  |  | 指标2：生均实验用房 | 6m2以上 |
|  |  | …… |  |
|  | 质量指标 | 指标1：实验室建设质量 | 优 |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | 时效指标 | 指标1：当年计划完成率 | 100% |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | 成本指标 | 指标1：设备购置成本 | 1500万元 |
|  |  | 指标2：实验室维修成本 | 10万元 |
|  |  | …… |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1：专业课实验开出率 | 100%以上 |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | 社会效益指标 | 指标1：基础课实验开出率 | 95%以上 |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | 生态效益指标 | 指标1：三废处理情况 | 100%送有资质的废弃物处置企业处置 |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：师生对实验环境满意度 | 90%以上 |
|  |  | 指标2： |  |
|  |  | …… |  |
|  | …… |  |  |

项目支出明细预算（**年）

| 序号 | 支出经济科目 | 金额 | 备注（测算依据及说明） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公费 |  |  |
| 2 | 印刷费 |  |  |
| 3 | 咨询费 |  |  |
| 4 | 邮电费 |  |  |
| 5 | 物业管理费 |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 |  |  |
| 7 | 差旅费 |  |  |
| 8 | 因公出国（境）费 |  |  |
| 9 | 维修（护）费 |  |  |
| 10 | 租赁费 |  |  |
| 11 | 会议费 |  |  |
| 12 | 培训费 |  |  |
| 13 | 公务接待费 |  |  |
| 14 | 专用材料费 | 600 | 购买生科院、工学院实验用材料50万、购买信息工程学院电子器材、电脑耗材等50万 |
| 15 | 咨询费、劳务费 |  |  |
| 16 | 委托业务费 |  |  |
| 17 | 其他交通费 |  |  |
| 18 | 学生活动费 |  |  |
| 19 | 其他商品和服务支出 |  |  |
| 20 | 专用设备购置费 | 1800 | 购置食药品**设备150万，教师教育学院**设备200万元，工学院工程训练中心**设备180万，******* |
| 21 | 通用设备购置费 |  |  |
| 22 | 图书资料购置 |  |  |
| 23 | 信息网络购建及软件购置更新 | 100 | 购买**软件50万，购买***信息网络平台50万 |
| 24 | …… |  |  |
| 合计 |  | 2500 |  |

注：经费支出明细预算的经济科目根据需要填列，单位使用万元。

部门（项目）负责人意见：                              校领导意见：

制表人：                                              填制日期：